## To Do List
Product backlog
| To be completed by: |  |  | Deadline:
2026-03-04
Project : Wikiviewer app
A/A | Activity code | Περιγραφή | Sprint | Εκτίμηση σε ώρες | Ώρες που χρειάστηκαν / δαπανήθηκαν | Προτεραιότητα | έναρξη | Λήξη | Ποσοστό περάτωσης | Πραγματικές ανθρωποώρες ανά ημέρα
SPRINT 1
1 | PR.1 | Ανάλυση Απαιτήσεων | 1: 01/02/26 - 13/02/26 | 8 | 10 | XL | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 100% | 10 ώρες 1 ημέρα
2 | PR.2 | Σχεδιασμός σε επίπεδο υλοποίησης - αρχιτεκτονικής λογισμικού - αρχικοποίηση ΒΔ | 1: 01/02/26 - 13/02/26 | 8 | 8 | XL | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 100% | 8 ώρες 1 ημέρα
3 | PR.3 | MEETING για συμφωνία ως προς τη δομή της εφαρμογής - υλοποίηση σχετικών διαγραμμάτων | 1: 01/02/26 - 13/02/26 | 4 | 4 | XL | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 100% | 4 ώρες 1 ημέρα
3 | PR.4 | Εξοικείωση με βιβλιοθήκες - εργαλεία - μεθοδολογία SCRUM | 1: 01/02/26 - 13/02/26 | 16 | 20 | XL | 2026-02-05 | 1900-01-08 | 80% | 4 ώρες 5 ημέρες
4 | PR.5 | Επίλυση θεμάτων που ανάγονται σε συμβατότητες βιβλιοθηκών | 1: 01/02/26 - 13/02/26 | 16 | 20 | XL | 2026-02-07 | 2026-02-11 | 75% | 4 ώρες 5 ημέρες
5 | R1 | Δημιουργία του βασικού GUI | 1: 01/02/26 - 13/02/26 | 4 | 4 | S | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 100% | 4 ώρες 1 ημέρα
|  |  |  | 56 | 66
SPRINT 2
6 | PR.4 / PR.5 | Συνέχεια των ανωτέρω εργασιών λόγω μη περάτωσης στο προηγούμενο SPRINT | 2: 14/02/26 - 24/02/26 | 16 | 12 | XL | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 100% | 6 ωρες 2 ημέρες
7 | R2.A | Σύνδεση με το API | 2: 14/02/26 - 24/02/26 | 8 | 8 | XL | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 100% | 4 ωρες 2 ημέρες
8 | R2.B | Επεξεργασία των ληφθέντων JSON | 2: 14/02/26 - 24/02/26 | 8 | 8 | XL | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 100% | 4 ώρες 2 ημέρες
9 | R2.C | Υλοποίηση σχετικού GUI στο οποίο γίνεται η αναζήτηση | 2: 14/02/26 - 24/02/26 | 4 | 4 | M | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 100% | 4 ώρες 1 ημέρα
10 | R2.D | Υλοποίηση αναζήτησης άρθρου με βάση keyword | 2: 14/02/26 - 24/02/26 | 8 | 8 | XL | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 100% | 6 ώρες 1 ημέρα + 2 ώρες 1 ημέρα
11 | R2.E | Υλοποίησης προβολής λίστας άρθρων που φέρνει το API | 2: 14/02/26 - 24/02/26 | 8 | 8 | XL | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 100% | 8 ωρες 1 ημέρα
12 | R2.F | Υλοποίηση δυνατότητας προβολής του άρθρου | 2: 14/02/26 - 24/02/26 | 8 | 8 | XL | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 8 ώρες 1 ημέρα
13 | R3 | Υλοποίηση δυνατότητας αποθήκευσης του άρθρου στην τοπική ΒΔ ( γίνεται κατά την προβολή R2.F ) | 2: 14/02/26 - 24/02/26 | 8 | 8 | L | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 100% | 8 ώρες 1 ημέρα
14 | R4.A | Υλοποίηση σχετικού GUI στο οποίο γίνεται η προβολή αποθηκευμένων άρθρων | 2: 14/02/26 - 24/02/26 | 4 | 6 | M | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 100% | 6 ώρες 1 ημέρα
15 | R4.B | Υλοποίηση δυνατότητας αναζήτησης με keyword για αποθηκευμένα άρθρα | 2: 14/02/26 - 24/02/26 | 8 | 8 | M | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 100% | 4 ωρες 2 ημέρες
16 | R4.C | Υλοποίηση δυνατότητας αναζήτησης ανά κατηγορία για αποθηκευμένα άρθρα | 2: 14/02/26 - 24/02/26 | 4 | 4 | M | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 100% | 4 ωρες 1 ημέρα
|  |  |  | 140 | 148
SPRINT 3
17 | R5.A | Υλοποίηση δυνατότητας τροποποίησης λεπτομερειών άρθρου | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 8 | 8 | XL | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 100% | 8 ώρες 1 ημέρα
18 | R5.B | Προσφορά της δυνατότητας τροποίησης κατά την αναζήτηση άρθρου ως extend της (R2) | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 8 | 8 | L | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 100% | 8 ώρες 1 ημέρα
19 | R5.C | προσφορά της δυνατότητας τροποίηση κατά την αναζήτηση άρθρου στη ΒΔ ( R4 ) | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 8 | 8 | M | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 100% | 4 ώρες 2 ημέρες
20 | R6.A | Υλοποίηση GUI για προβολή στατιστικών | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 4 | 4 | M | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 100% | 4 ώρες 1 ημέρα
21 | R6.A | Υλοποίηση υπολογισμού στατιστικών πρρος προβολή | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 4 | 4 | S | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 100% | 4 ώρες 1 ημέρα
22 | R6.C | Υλοποίηση αποθηκευσης σε αρχείο PDF | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 8 | 8 | M | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 100% | 6 ώρες 1 ημέρα + 2 ώρες 1 ημέρα
23 | MISC 1 | Διάγραμμα GHANT για τελική υποβολή | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 4 | 4 | S | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 100% | 2 ώρες 2 ημέρες
24 | MISC 2 | Διλαγραμμα burn down γιια τελική υποβολή | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 4 | 4 | M | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 100% | 4 ωρες 1 ημέρα
25 | MISC 3 | Δημιουργία user guide | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 8 | 8 | M | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 100% | 8 ώρες 1 ημέρα
26 | MISC 4 | Τελικός έλεγχος - DEMO | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 4 | 4 | L | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 4 ώρες 1 ημέρα
27 | MISC 5 | Δημιουργία video | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 4 | 4 | XS | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 100% | 4 ώρες 1 ημέρα
28 | MISC 6 | Συγγραφή εργασίας - προς υποβολή εγγράφου | 3: 24/02/25 - 03/03/26 | 32 | 32 | XL | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 100% | 8 ώρες 4 ημέρες
|  |  |  | 236 | 244
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | 236 | 244