## Sheet1
SPRINT 1 BURNDOWN CHART
Activity code | Activity Description | Initial Estimate | 2001-02-01 | 2002-02-01 | 2003-02-01 | 2004-02-01 | 2005-02-01 | 2006-02-01 | 2007-02-01 | 2008-02-01 | 2009-02-01 | 2010-02-01 | 2011-02-01 | 2012-02-01 | 2013-02-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13
PR.1 | Ανάλυση Απαιτήσεων | 8 | 2001-02-01: 8
PR.2 | Σχεδιασμός σε επίπεδο υλοποίησης - αρχιτεκτονικής λογισμικού - αρχικοποίηση ΒΔ | 8 | 2002-02-01: 8
PR.3 | MEETING για συμφωνία ως προς τη δομή της εφαρμογής - υλοποίηση σχετικών διαγραμμάτων | 4 | 2003-02-01: 4
PR.4 | Εξοικείωση με βιβλιοθήκες - εργαλεία - μεθοδολογία SCRUM | 16 | 2005-02-01: 4; 2006-02-01: 4; 2007-02-01: 4; 2008-02-01: 4; 2009-02-01: 4
PR.5 | Επίλυση θεμάτων που ανάγονται σε συμβατότητες βιβλιοθηκών | 16 | 2007-02-01: 4; 2008-02-01: 4; 2009-02-01: 4; 2010-02-01: 4
R1 | Δημιουργία του βασικού GUI | 4 | 2012-02-01: 4
Remaining Effort from initial estimate |  | 56 | 48 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 20 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0
Ideal Trend |  | 56 | 51.6923 | 47.3846 | 43.0769 | 38.7692 | 34.4615 | 30.1538 | 25.8462 | 21.5385 | 17.2308 | 12.9231 | 8.6154 | 4.3077 | 0
aggregate hours of actual effort |  | 0 | 10 | 18 | 22 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 58 | 62 | 66 | 66
| Ώρες που χρειάστηκαν / δαπανήθηκαν | ACTIVITY CODE | 2001-02-01: COMPARED WITH ESTIMATE
| 10 | PR.1 | 2001-02-01: 2
| 8 | PR.2 | 2001-02-01: 0
| 4 | PR.3 | 2001-02-01: 0
| 20 | PR.4 | 2001-02-01: 0
| 20 | PR.5 | 2001-02-01: 4
| 4 | R1 | 2001-02-01: 4
| 66 | ΣΥΝΟΛΟ | 2001-02-01: 10