## Sheet1
SPRINT 2 BURNDOWN CHART
Activity code | Activity Description | Initial Estimate | 2014-02-01 | 2015-02-01 | 2016-02-01 | 2017-02-01 | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 2020-02-01 | 2021-02-01 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | 2024-02-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
PR.4 / PR.5 | Συνέχεια των ανωτέρω εργασιών λόγω μη περάτωσης στο προηγούμενο SPRINT | 16 | 2015-02-01: 8; 2016-02-01: 8
R2.A | Σύνδεση με το API | 8 | 2017-02-01: 4; 2018-02-01: 4
R2.B | Επεξεργασία των ληφθέντων JSON | 8 | 2018-02-01: 4; 2019-02-01: 4
R2.C | Υλοποίηση σχετικού GUI στο οποίο γίνεται η αναζήτηση | 4 | 2016-02-01: 4
R2.D | Υλοποίηση αναζήτησης άρθρου με βάση keyword | 8 | 2018-02-01: 6; 2019-02-01: 2
R2.E | Υλοποίησης προβολής λίστας άρθρων που φέρνει το API | 8 | 2019-02-01: 8
R2.F | Υλοποίηση δυνατότητας προβολής του άρθρου | 8 | 2020-02-01: 8
R3 | Υλοποίηση δυνατότητας αποθήκευσης του άρθρου στην τοπική ΒΔ ( γίνεται κατά την προβολή R2.F ) | 8 | 2020-02-01: 8
R4.A | Υλοποίηση σχετικού GUI στο οποίο γίνεται η προβολή αποθηκευμένων άρθρων | 4 | 2020-02-01: 4
R4.B | Υλοποίηση δυνατότητας αναζήτησης με keyword για αποθηκευμένα άρθρα | 8 | 2022-02-01: 8
R4.C | Υλοποίηση δυνατότητας αναζήτησης ανά κατηγορία για αποθηκευμένα άρθρα | 4 | 2023-02-01: 4
Remaining Effort from initial estimate |  | 84 | 84 | 76 | 64 | 60 | 46 | 32 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0
Ideal Trend |  | 84 | 76.3636 | 68.7273 | 61.0909 | 53.4545 | 45.8182 | 38.1818 | 30.5455 | 22.9091 | 15.2727 | 7.6364 | 0
aggregate hours of actual effort |  | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 34 | 48 | 70 | 70 | 78 | 82 | 82
| Ώρες που χρειάστηκαν ανά δραστηριότητα | ACTIVITY CODE | 2014-02-01: COMPARED WITH ESTIMATE
| 12 | PR.4 / PR.5 | bar: 2014-02-01
| 8 | R2.A | 2014-02-01: 0
| 8 | R2.B | 2014-02-01: 0
| 4 | R2.C | 2014-02-01: 0
| 8 | R2.D | 2014-02-01: 0
| 8 | R2.E | 2014-02-01: 0
| 8 | R2.F | 2014-02-01: 0
| 8 | R3 | 2014-02-01: 0
| 6 | R4.A | 2014-02-01: 2
| 8 | R4.B | 2014-02-01: 0
| 4 | R4.C | 2014-02-01: 0
| 82 | ΣΥΝΟΛΟ | bar: 2014-02-01