## Sheet1
SPRINT 3 BURNDOWN
Activity code | Activity Description | Initial Estimate | 2024-02-01 | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 2027-02-01 | 2028-02-01 | 2001-03-01 | 2002-03-01 | 2003-03-01
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8
R5.A | Υλοποίηση δυνατότητας τροποποίησης λεπτομερειών άρθρου | Day 0: 8; Day 2: 8
R5.B | Προσφορά της δυνατότητας τροποίησης κατά την αναζήτηση άρθρου ως extend της (R2) | Day 0: 8; Day 2: 8
R5.C | προσφορά της δυνατότητας τροποίηση κατά την αναζήτηση άρθρου στη ΒΔ ( R4 ) | Day 0: 8; Day 3: 4; Day 4: 4
R6.A | Υλοποίηση GUI για προβολή στατιστικών | Day 0: 4; Day 5: 4
R6.A | Υλοποίηση υπολογισμού στατιστικών πρρος προβολή | Day 0: 4; Day 6: 4
R6.C | Υλοποίηση αποθηκευσης σε αρχείο PDF | Day 0: 8; Day 6: 6; Day 7: 2
MISC 1 | Διάγραμμα GHANT για τελική υποβολή | Day 0: 4; Day 7: 2; Day 8: 2
MISC 2 | Διλαγραμμα burn down γιια τελική υποβολή | Day 0: 4; Day 7: 4
MISC 3 | Δημιουργία user guide | Day 0: 8; Day 7: 8
MISC 4 | Τελικός έλεγχος - DEMO | Day 0: 4; Day 8: 4
MISC 5 | Δημιουργία video | Day 0: 4; Day 8: 4
MISC 6 | Συγγραφή εργασίας - προς υποβολή εγγράφου | Day 0: 32; Day 5: 8; Day 6: 8; Day 7: 8; Day 8: 8
Remaining Effort from initial estimate |  | 96 | 96 | 80 | 76 | 72 | 60 | 42 | 18 | 0
Ideal Trend |  | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 0
aggregate hours of actual effort |  | 0 | 0 | 16 | 20 | 24 | 36 | 54 | 78 | 96
| Ώρες που χρειάστηκαν ανά δραστηριότητα | Day 0: ACTIVITY CODE; Day 1: COMPARED WITH ESTIMATE
| 8 | Day 0: R5.A; Day 1: 0
| 8 | Day 0: R5.B; Day 1: 0
| 8 | Day 0: R5.C; Day 1: 0
| 4 | Day 0: R6.A; Day 1: 0
| 4 | Day 0: R6.A; Day 1: 0
| 8 | Day 0: R6.C; Day 1: 0
| 4 | Day 0: MISC 1; Day 1: 0
| 4 | Day 0: MISC 2; Day 1: 0
| 8 | Day 0: MISC 3; Day 1: 0
| 4 | Day 0: MISC 4; Day 1: 0
| 4 | Day 0: MISC 5; Day 1: 0
| 32 | Day 0: MISC 6; Day 1: 0
| 64 | Day 0: ΣΥΝΟΛΟ; Day 1: -2